تقرير المتابعة للخطة السنوية

لتحسين جودة أداء البرنامج

للفصل الدراسي الثاني

من العام الجامعي 1438 / 1439

كلية/ العلوم والآداب بشرورة

برنامج رياض الأطفال

مخرجات وأنشطة خطة تحسين أداء جودة البرنامج للفصل الدراسي الثاني

| م | المخرجات المستهدفة خلال الفصل الدراسي الأول | تمت | لم تتم | الانشطة التي نفذت | نسبة المخرجات التي تمت/المخرجات المستهدفة | تقييم الأداء غير مرضي 60% مرضي 60-80% جيد > 80% | ممارسات التحسين المطلوبة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تقويم وتطوير خطة البرنامج | تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم | لم يتم لم يتم لم يتم لم يتم لم يتم | 1- مراجعة البرنامج عن طريق المقيم الخارج 2- استطلاع رأى الطالبات في البرنامج 3- استطلاع رأى جهات التوظيف في البرنامج 4- حصر احتياجات سوق العمل لأخذها في الاعتبار لتطوير البرنامج 5- تشكيل لجنة لتطوير المناهج والخطة الدراسية 6- الاطلاع علي الخطط الدراسية في كليات مناظرة داخل وخارج المملكة 7- استحداث مقررات جديدة مواكبة لتطورات الآنية في مجال رياض الأطفال 8- مراجعة غايات البرنامج وأهداف 9-مراجعة مصفوفة نواتج التعلم 11-مراجعة وتحديث رسالة البرنامج لتشمل الجانب التعليمي 12-اعداد رسالة للقسم تتضمن محور البحث العلمي والتعليم والتعلم وخدمة المجتمع 13-مراجعة توصيف البرنامج وتوصيف المقررات وفق نماذج الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الاكاديمي- 14- إعداد تقارير المقررات وتقرير الخبرة الميدانية 15- إعداد تقرير البرنامج 16- عمل مقارنة مرجعية لمؤشرات اداء البرنامج على المستوى المحلى | 69% | مرضي | 1- مراجعة البرنامج عن طريق المقيم الخارج 2- حصر احتياجات سوق العمل لأخذها في الاعتبار لتطوير البرنامج 3- الاطلاع علي الخطط الدراسية في كليات مناظرة داخل وخارج المملكة 4- استحداث مقررات جديدة مواكبة لتطورات الآنية في مجال رياض الأطفال 5- عمل مقارنة مرجعية لمؤشرات اداء البرنامج على المستوى المحلى |
| 2 | تفعيل البحث العلمي | تم تم تم تم |  | 1- حصر الاحتياجات البحثية للبرنامج 2- إعداد خطة بحثية للبرنامج في ضوء احتياجات البرنامج 3- رصد المعوقات التي تحول بين استكمال البحث العلمي 4- تطوير أليات الاستفادة من بحوث أعضاء | 100% | مرضي |  |
| 3 | تفعيل الخدمة المجتمعية | تم تم تم تم تم | لم يتم | 1- حصر احتياجات المجتمع من البرنامج عن طريق التواصل مع المؤسسات المجتمعية ذات العلاقة بالبرنامج 2- إعداد خطة للمشاركة المجتمعية في ضوء الحصر السابق 3-رصد المعوقات التي تحول بين استكمال خطة الخدمة المجتمعية 4- تفعيل المشاركات المجتمعية للطالبات 5-تفعيل المشاركات المجتمعية من خلال عمل مؤتمرات و ندوات لحل بعض المشكلات المجتمعية المرتبطة بمجال رياض الأطفال 6- عمل دورات تدريبية وورش عمل لخدمة المجتمع | 83% | جيد | 1-تفعيل المشاركات المجتمعية من خلال عمل مؤتمرات و ندوات لحل بعض المشكلات المجتمعية المرتبطة بمجال رياض الأطفال |
| 4 | استحداث مصادر التعلم بالبرنامج | تم تم تم تم تم تم |  | 1- حصر احتياجات البرنامج من المعامل 2- استطلاع رأي عضوات هيئه التدريس نحو كفاية وكفاءة مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات والخدمات التعليمية المقدمة لهن 3- استطلاع رأي الطالبات نحو كفاية وكفاءة مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات والخدمات التعليمية المقدمة لهن 4- تقديم مقترحات لتجهيز معمل نموذجي لخدمة والمقررات العملية بالبرنامج 5- تقديم مقترحات لتجهيز روضة نموذجية 6- توفير قاعة لعمل معرض دائم يقدم من خلاله انتاجات الطالبات طوال العام الدراسي وحتى تستفيد منه الطالبات المستجدات | 100% | جيد |  |
| 5 | تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس | تم تم تم |  | 1- حصر احتياجات اعضاء هيئة التدريس من الدورات التدريبية 2- تصميم خطة تدريبية لعضوات هيئة التدريس بالبرنامج في ضوء الحصر السابق 3- استطلاع رأي الأعضاء عن الدورات التدريبية المقدمة | 100% | جيد | ملحوظة :يتم ذلك من خلال وحدة تنمية المهارات بالكلية |
| 6 | تفعيل نظام الإرشاد الأكاديمي داخل القسم | تم تم تم تم تم تم تم |  | تفعيل أليات الإرشاد الأكاديمي وينقسم الي 1- تهيئة الطالبات الجدد 2- برنامج دعم المتفوقات 3-برنامج دعم المتعثرات 4- تنفيذ آلية الشكاوي مع الشكاوي المقدمة من الطالبات 5- استطلاع رضا الطالبات عن نظام الإرشاد الأكاديمي والدعم الطلابى المقدم لهم 6-استطلاع رضا الطالبات المتفوقات عن النظام المتبع لدين 7-استطلاع رضا الطالبات عن الآلية المتبعة لدعم المتعثرات | 100% | جيد |  |
| 7 | متابعة الخريجات | تم |  | 1-تفعيل أليات التواصل مع خريجات البرنامج لتوفير متطلبات النمو المهني لهن | 100% | جيد | ملحوظة: يتم من خلال وحدة الخريجات بالكلية |
| 8 | فتح مسارات جديدة مرتبطة بالبرنامج | تم تم | لم يتم | 1- استطلاع رأى جهات التوظيف وسوق العمل والمجتمع بشأن طبيعة التخصصات التى يحتاج إليها سوق العمل 2- تشكيل لجنة متخصصة من داخل البرنامج لتطوير خطة دراسة تقوم على استحداث مسارات ذات علاقة بالبرنامج 3- خطة مقترحة لفتح برامج مستحدثة مرتبطة بالبرنامج مثل برنامج الماجستيروالدكتوراه | 67% | مرضي | 1- استطلاع رأى جهات التوظيف وسوق العمل والمجتمع بشأن طبيعة التخصصات التى يحتاج إليها سوق العمل |

أهم الممارسات الجيدة:

1- استحداث مصادر التعلم بالبرنامج

2- تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس

3- تفعيل نظام الإرشاد  الأكاديمي داخل القسم

4- متابعة الخريجات

أهم التوصيات:

1- مراجعة البرنامج عن طريق المقيم الخارج

2- حصر احتياجات سوق العمل لأخذها  في الاعتبار لتطوير البرنامج

3- الاطلاع علي الخطط الدراسية في كليات مناظرة داخل وخارج المملكة

4- استحداث مقررات جديدة مواكبة لتطورات الآنية في مجال رياض الأطفال

5- عمل مقارنة مرجعية لمؤشرات اداء البرنامج على المستوى المحلى

7-تفعيل المشاركات المجتمعية من خلال عمل مؤتمرات و ندوات لحل بعض المشكلات المجتمعية المرتبطة بمجال رياض الأطفال

8- استطلاع رأى جهات  التوظيف وسوق العمل والمجتمع بشأن طبيعة التخصصات التى يحتاج إليها سوق العمل

منسق البرنامج                                  رئيس القسم                                                                         عميد الكلية

د/ حسين الجلحوي                            د/ محمد الشهري							    د/ محمد الشهري

التاريخ   15  /  8   /    39 14 هـ.