جدول الخطة التنفيذية للبرنامج رياض الاطفال

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Recommendationsالمقترحات** | **Action**  **Points**  **الأنشطة والإجراءات** | **Assessment**  **Criteria**  **معايير التقييم** | **Responsible**  **Person**  **الشخص المسئول** | **Start**  **Date**  **تاريخ البدء** | **Completion**  **Date**  **تاريخ الإتمام** |
| 1 | تقويم وتطوير خطة البرنامج | - مراجعة البرنامج عن طريق المقيم الخارج  - استطلاع رأى الطالبات في البرنامج  - استطلاع رأى جهات التوظيف في البرنامج  - حصر احتياجات سوق العمل لأخذها في الاعتبار لتطوير البرنامج  - تشكيل لجنة لتطوير المناهج والخطة الدراسية  - الاطلاع علي الخطط الدراسية في كليات مناظرة داخل وخارج المملكة  - استحداث مقررات جديدة مواكبة لتطورات الآنية في مجال رياض الأطفال  - مراجعة غايات البرنامج وأهداف  مراجعة مصفوفة نواتج التعلم  مراجعة وتحديث رسالة البرنامج لتشمل الجانب التعليمي  اعداد رسالة للقسم تتضمن محور البحث العلمي والتعليم والتعلم وخدمة المجتمع  مراجعة توصيف البرنامج وتوصيف المقررات وفق نماذج الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الاكاديمي-  - إعداد تقارير المقررات وتقرير الخبرة الميدانية  - إعداد تقرير البرنامج  - عمل مقارنة مرجعية لمؤشرات اداء البرنامج على المستوى المحلى | - وثيقة الغايات والأهداف معتمدة  - مصفوفة تواتج تعلم الخاصةبالبرنامج معتمدة(فيما لا يزيد عن 14 ناتج تعلم)  - مصفوفة نواتج التعلم الخاصة بمقررات البرنامج معتمدة(فيما لا يزيد عن 8 نواتج تعلم)  - قائمة أهداف البرنامج  - قائمة مؤشرات أداء نواتج تعلم البرنامج معتمدة  - تقارير المقررات وتقارير الخبرة الميدانية  - تقرير للبرنامج معتمد من مجلس القسم  - تقرير للمقيم الخارجي  - قرار تشكيل لجنة لتطوير المناهج والخطة الدراسية  - توصيفات مطورة للبرنامج ومقرراته  -نتائج استطلاع رأى الطالبات في البرنامج  - نتائج استطلاع رأى جهات التوظيف في البرنامج  - قائمة باحتياجات سوق العمل  - الخطط الدراسية لكليات مناظرة داخل وخارج المملكة | مجلس القسم العلمي | **12/1438** | **8/1439** |
| 2 | تفعيل البحث العلمي | - حصر الاحتياجات البحثية للبرنامج  - إعداد خطة بحثية للبرنامج في ضوء احتياجات البرنامج  - رصد المعوقات التي تحول بين استكمال البحث العلمي  - تطوير أليات الاستفادة من بحوث أعضاء  - تفعيل المشاركات المجتمعية من خلال عمل مؤتمرات و ندوات لحل بعض المشكلات المجتمعية المرتبطة بمجال رياض الأطفال  - عمل دورات تدريبية وورش عمل لخدمة المجتمع | - اليات للتحفيز لتشجيع أعضاء هيئة التدريس على إعداد الأبحاث لتلبية إحتياجات المجتمع  - قوائم متابعة ما تم تنفيذه في خطة البحث العلمي ومالم يتم  - نتائج استطلاعات الرأي الخاصة بقياس رضا أعضاء هيئة التدريس عن مساهمة نتائج البحوث العلمية في تطوير أدائهم  - نسبة الأبحاث المنشورة في  مجلات محكمة ومعترف به دوليا | مجلس القسم العلمى | **12/1438** | **8/1439** |
| 3 | تفعيل الخدمة المجتمعية | - حصر احتياجات المجتمع من البرنامج عن طريق التواصل مع المؤسسات المجتمعية ذات العلاقة بالبرنامج  - إعداد خطة للمشاركة المجتمعية في ضوء الحصر السابق  -رصد المعوقات التي تحول بين استكمال خطة الخدمة المجتمعية  - تفعيل المشاركات المجتمعية للطالبات | - قائمة باحتياجات المجتمع من البرنامج  - خطة معتمدة ومعلنة للمشاركة تعزز وتبرر دور البرنامج في المجتمع مع اشراك الطالبات في الخطة  - قرار تشكيل لجنة الخدمة المجتمعية بالقسم لمتابعة المشاركات المجتمعية لعضوات هيئة التدريس  - قوائم متابعة ما تم تنفيذه في خطة المشاركة المجتمعية ومالم يتم  - نتائج استطلاعات الرأى الخاصة بقياس رضا المستفيدين من المشاركات المجتمعية لعضوات هيئة التدريس | مجلس القسم العلمي | **12/1438** | **8/1439** |
| 4 | استحداث مصادر التعلم بالبرنامج | - حصر احتياجات البرنامج من المعامل  - استطلاع رأي عضوات هيئه التدريس نحو كفاية وكفاءة مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات والخدمات التعليمية المقدمة لهن  - استطلاع رأي الطالبات نحو كفاية وكفاءة مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات والخدمات التعليمية المقدمة لهن  - تقديم مقترحات لتجهيز معمل نموذجي لخدمة والمقررات العملية بالبرنامج  - تقديم مقترحات لتجهيز روضة نموذجية  - توفير قاعة لعمل معرض دائم يقدم من خلاله انتاجات الطالبات طوال العام الدراسي وحتى تستفيد منه الطالبات المستجدات | - قائمة باحتياجات البرنامج من المعامل  -نتائج استطلاع رأي عضوات هيئه التدريس نحو كفاية وكفاءة مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات والخدمات التعليمية المقدمة لهن  - نتائج استطلاع رأي الطالبات نحو كفاية وكفاءة مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات والخدمات التعليمية المقدمة لهن | مجلس القسم العلمي | **12/1438** | **8/1439** |
| 5 | - تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس | - حصر احتياجات اعضاء هيئة التدريس من الدورات التدريبية  - تصميم خطة تدريبية لعضوات هيئة التدريس بالبرنامج في ضوء الحصر السابق  - استطلاع رأي الأعضاء عن الدورات التدريبية المقدمة | - قائمة باحتياجات الاعضاء من الدورات التدريبية  - بيان بالبرنامج والدورات التدريبية -  الحاصل عليها عضوات هيئة التدريس ومن في حكمهن  - خطة تدريبية معلنة ومعتمدة في ضوء الحصر السابق  - نتائج استطلاع رضا عضوات هيئة التدريس عن البرامج والدورات التدريبيةالمقدمة | مجلس القسم العلمي | **12/1438** | **8/1439** |
| 6 | تفعيل نظام الإرشاد الأكاديمي داخل القسم | تفعيل أليات الإرشاد الأكاديمي  وينقسم الي  - تهيئة الطالبات الجدد  - برنامج دعم المتفوقات  برنامج دعم المتعثرات  - تنفيذ آلية الشكاوي مع الشكاوي المقدمة من الطالبات  - استطلاع رضا الطالبات عن نظام الإرشاد الأكاديمي والدعم الطلابى  المقدم لهم   * استطلاع رضا الطالبات المتفوقات عن النظام المتبع لدين * استطلاع رضا الطالبات عن الآلية المتبعة لدعم المتعثرات | - خطة معتمدة للإرشاد الأكاديمي للطالبات  - تقرير حول برنامج تهيئة الطالبات الجدد  - توزيع مطوية ودليل البرنامج للمستجدات  - المادة العلمية التعريفية  - تقرير عن دعم المتعثرات  - تقرير عن دعم المتفوقات.  نتائج استطلاع رضا الطالبات عن نظام الإرشاد الأكاديمي والدعم الطلابى المقدم لهم   * نتائج استطلاع رضا الطالبات المتفوقات عن النظام المتبع لدين   نتائج استطلاع رضا الطالبات عن الآلية المتبعة لدعم المتعثرات | مجلس القسم العلمي | **12/1438** | **8/1439** |
| 7 | متابعة الخريجات | تفعيل أليات التواصل مع خريجات البرنامج لتوفير متطلبات النمو المهني لهن | اليات مفعلة للتواصل مع الخريجات وأرباب العمل  - قاعدة بيانات مطور للخريجات وجهات التوظيف  وحدة مطورة ومعلنة لشئون الخريجين  - قرار اعتماد إنشاء مكتب متابعة شئون الخرجين  - نتائج استطلاعات الخاصة بقياس رضا الخريجات وجهات العمل عن الخدمات المتاحة لمكتب متابعة شئون الخريجات  - نسبة رضا جهات العمل عن الخدمات المتاحة لمكتب شئون الخريجين | وحدة متابعة الخرجين | **12/1438** | **8/1439** |
| 8 | فتح مسارات جديدة مرتبطة بالبرنامج | - استطلاع رأى جهات التوظيف وسوق العمل والمجتمع بشأن طبيعة التخصصات التى يحتاج إليها سوق العمل  - تشكيل لجنة متخصصة من داخل البرنامج لتطوير خطة دراسة تقوم على استحداث مسارات ذات علاقة بالبرنامج  - خطة مقترحة لفتح برامج مستحدثة مرتبطة بالبرنامج مثل برنامج الماجستيروالدكتوراه | - استطلاعات رأى لجهات التوظيف وسوق العمل بشأن التخصصات المستحدثة في البرنامج  - قرار تشكيل لجان لتطوير المناهج والخطط الدراسية متخصصة لدراسة مسارات البرنامج  خطه لبرنامج الماجستير  - خطه لبرنامج الدكتوراه | مجلس القسم العلمي | **12/1438** | **8/1439** |

**منسقي الجودة البرنامج**

**أ .د عبده الحميري**

**د شيماء أحمد عبد الرحمن**